## Sheet1
|  |  | 9月 | [30 empty] | 備考
業務内容 | 納期 | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 黄色：Brein motionへ提出日 緑：作業期間 赤：プロジェクト終了日 ある程度余裕を持って作業をする予定です。 開発期間に関しては、変動することが予想されます ※毎週水曜日打ち合わせ
|  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
役割分担 | 2022-09-17 | 積 | bar: 9月 9 金 to 9月 17 土
開発計画書作成 | 2022-09-17 | 積 | bar: 9月 9 金 to 9月 17 土
デザイン案 | 2022-10-01 | 池野 | bar: 9月 18 日 to 9月 30 金
10月
業務内容 | 納期 | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
デザイン案 | 2022-10-01 | 池野 | bar: 10月 1 土
デザイン開発 | 2022-11-12 | 池野
ロジック開発 | 2022-11-12 | 積・池野
バックエンド（サーバー、メールシステム) | 2022-11-12 | 積・池野
11月
業務内容 | 納期 | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
ロジック開発 | 2022-11-20 | 積・池野
バックエンド（サーバー、メールシステム) | 2022-11-20 | 積・池野
12月
業務内容 | 納期 | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
ロジック開発 | 2022-11-20 | 積・池野 | bar: 12月 1 木 to 12月 4 日; 12月 24 土
バックエンド（サーバー、メールシステム) | 2022-11-20 | 積・池野 | bar: 12月 1 木 to 12月 4 日; 12月 24 土
仕様確認、修正 | 2022-12-18 | 積・池野 | bar: 12月 5 月 to 12月 18 日; 12月 24 土
＜スケジュール表＞
開発の遅れが予測されますので調節ができるように空白の日を作っております